ŠAKINIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA UŽ 2025 METUS

2026 m.                  d. Nr.

Vilnius

| Eil. Nr. | Priemonės |  | Vykdytojai |  | Įgyvendinimo terminas | Laukiami rezultatai | Laukiamas rezultato kriterijus | Informacija apie vykdymą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. UŽDAVINYS Didinti įstaigų veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Organizuoti Ministerijos atstovų ir Ministerijai pavaldžių įstaigų bei ASPĮ vadovų susitikimus tikslu išgryninti įstaigos vertybes. | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ |  | 2024 m. IV ketv. |  | Išgrynintos vertybės, atspindinčios visuomenės, klientų ir pacientų keliamus lūkesčius paslaugų teikėjams, leis efektyvinti veiklą ir teikti skaidresnes paslaugas. | Skaičius įstaigų, nusimačiusių vidines įstaigos vertybes: 2023 m. – 13; 2024 m. – 13; 2025 m. – 12. | VLK direktorius 2025 m. sausio 9 d. dalyvavo Ministerijos ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuotuose 3 val. trukmės mokymuose „Įstaigos vertybių svarba, kuriant skaidresnę sveikatos priežiūros sistemą“, skirtuose ASPĮ vadovams. |
| 1.2. | Organizuoti Ministerijos atstovų ir Ministerijai pavaldžių įstaigų bei ASPĮ darbuotojų / medicinos personalo viešąsias konsultacijas apie skaidresnę sveikatos priežiūros sistemą. |  | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ |  | 2024 m. IV ketv. | Nustatytas poreikis kvalifikacijos tobulinimo korupcijos prevencijos srityje. Nustatytas pasirengimas užtikrinti numatytų priemonių korupcijos rizikoms mažinti tinkamą įgyvendinimą. Identifikuotas korupcijos prevencijos veiklos vykdymo poreikis, atsižvelgiant į įstaigos dydį ir (ar) administraci-nius pajėgumus, bei priemonės, kurios būtinos korupcijai atspariai aplinkai sukurti, siekiant kuo mažesnės administraci-nės naštos. | Įstaigų, dalyvavusių surengtose viešosiose konsultacijose tarp Ministerijos atstovų ir darbuotojų, skaičius: 2023 m. – 13; 2024 m. – 13; 2025 m. – 12. | VLK darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, 2025 m. sausio 9 d. dalyvavo Ministerijos ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuotuose 3 val. trukmės mokymuose „Įstaigos vertybių svarba, kuriant skaidresnę sveikatos priežiūros sistemą“, skirtuose ASPĮ darbuotojams. |
| 1.3. | Interneto svetainėje ir viešai matomose įstaigų erdvėse (fojė, koridoriuje, kitoje gerai matomoje vietoje) skelbti įstaigos vertybes. |  | Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ |  | Kiekvienais metais viešinama aktuali ir atnaujinta informacija | Didesnis visuomenės ir pacientų antikorupci-nis sąmoningu-mas. | Viešai skelbiamos įstaigos vertybės (interneto svetainėje ir gerai įstaigoje matomoje vietoje). | VLK vertybės skelbiamos: 1. VLK interneto svetainėje (skiltyje „Administracinė informacija / Apie ligonių kasą / Vertybės“); 2. VLK intranete (pradinio puslapio viršuje ir skiltyje „Naujienos“ – pranešimas „Intranete – mūsų įstaigos vertybių pristatymo įrašas bei nauja užsklanda“. Šioje skiltyje skelbiama ne tik informacija apie įstaigos vertybes, bet ir įstaigos vertybių pristatymo ir darbuotojų diskusijos įrašas). 3. Atitinkami užrašai naudojami ant darbuotojams ir reprezentacijai skirtų daiktų (užrašinių, puodelių). 4. Įstaigos vertybės nurodomos kiekvieno darbuotojo elektroninio pašto parašo rekvizituose. |
| 1.4. | Organizuoti įstaigoje kasmetinę vadovybės bei darbuotojų diskusiją, tikslu aptarti įstaigos vertybes ir antikorupcinius pokyčius. |  | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ |  | 2025 m. IV ketv. | Didesnis darbuotojų antikorupci-nis sąmoningu-mas. | Įstaigos vadovybės ir darbuotojų suorganizuotų diskusijų skaičius: ne mažiau nei viena diskusija per kalendorinius metus. | 2025 m. vyko VLK strategijos rengimo sesijos, kurių metu buvo diskutuojama ir peržiūrima VLK misija, vizija, vertybės. Ruošiantis VLK ir TLK konsolidacijai, buvo periodiškai organizuojami susitikimai su visais darbuotojais. Jų metu buvo aptariama nauja VLK struktūra, darbuotojų atsakomybė, kultūra. 2025 m. gruodžio 18 d. įvyko visų VLK darbuotojų susitikimas, kuriame buvo pristatytos VLK strateginės kryptys, darbuotojų apklausos apie korupcijos netoleravimo kultūrą rezultatai ir 2026 metais planuojamos įgyvendinti korupcijos prevencijos priemonės. VLK vertybės skelbiamos intranete, pateikiamos VLK darbuotojų naudojamoje kompiuterių ekrano užsklandoje. |
| 1.6. | Vykdyti pacientų arba asmenų, kuriems teikiamos viešosios paslaugos ar vykdoma ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė, apklausas, siekiant įvertinti pacientų / klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį, integruojant klausimus apie korupciją, o apibendrintus apklausų rezultatus viešinti įstaigos interneto svetainėje. |  | Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ (išskyrus GMP) |  | 2024 m. I ketv. už 2023 m. 2025 m. IV ketv. | Tobulinama ASPĮ ir įstaigų veikla, atsižvelgiant į pacientų, klientų, kuriems teikiamos viešosios paslaugos, ar tikrintų įstaigų ir įmonių patirtį bei siūlymus. | Atliktų apklausų, kurių apibendrinti rezultatai paskelbti įstaigos interneto svetainėje, skaičius: ne mažiau nei viena apklausa per kalendorinius metus. | VLK vykdo pacientų, asmenų, kuriems teikiamos viešosios paslaugos, ir ūkio subjektų, kurių priežiūrą ir kontrolę vykdo VLK, apklausas, siekdama įvertinti jų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį. Į klausimyną įtraukiami klausimai apie korupciją, o apibendrinti rezultatai viešinami įstaigos interneto svetainėje. Gyventojų aptarnavimo vertinimo anketa: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ne7mBxRokEeGaYB2dpTCjdYMOnd2L3JGgKNP55w2HA1UOTlIRlBZRTBaUENRRFRMSVkzWjlHVkczNC4u; Paslaugų vertinimas – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 2025 m. I ketv. buvo atlikta asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo 2024 m. VLK ir TLK pagal vieno langelio principą analizė, šios analizės pagrindu parengta Asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo 2024 m. ligonių kasose pagal vieno langelio principą ataskaita: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/paslaugu-vertinimas/. 2025 m. I ketv. buvo atlikta 2024 m. ūkio subjektų, sudariusių sutartis su VLK ir TLK, grįžtamojo ryšio analizė. Nuoroda į dokumentą: pateiktisGrįžtamojo ryšio stebėsena - Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos. |
| 1.12. | Viešinti informaciją apie nemokamas (apmokamas PSDF lėšomis) asmens sveikatos priežiūros paslaugas. |  | VLK |  | 2025 m. IV ketv. | Pacientų, žinančių savo teises, skaičiaus didėjimas mažina smulkiąją korupciją įstaigoje. | Įstaigos interneto svetainėje viešinama informacija apie nemokamas (apmokamas PSDF) biudžeto lėšomis asmens sveikatos priežiūros paslaugas. | VLK nuolat šviečia visuomenę įvairiais PSD klausimais. 1. Gyventojų informuotumą apie PSD didinti padeda VLK interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt, kurioje skelbiamos VLK naujienos, aktualijos, kita svarbi informacija. VLK interneto svetainė veikia portale „Mano Vyriausybė“. 2. 2025 m. VLK interneto svetainėje lietuvių kalba buvo paskelbti 147 informaciniai pranešimai. Jie buvo išplatinti šalies žiniasklaidos priemonėms, pacientų organizacijoms, visuomenės sveikatos biurams, gydymo įstaigoms ir kitoms tikslinėms grupėms. Visus VLK pranešimus galima rasti VLK interneto svetainės skyriuje „Naujienos“. Pagrindinės pranešimų temos: PSD nauda, visuotinumas, PSDF lėšomis kompensuojamos ir apdraustiesiems nemokamai teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, racionalus vaistų įsigijimas ir vartojimas, šeimos gydytojo teikiamos paslaugos ir šeimos medicinos bei šeimos gydytojo kompetencijos plėtra, prevencinių programų teikiamos galimybės, pokyčiai ir naujovės PSDF lėšomis finansuojant sveikatos priežiūrą ir kt. Iš lietuvių kalbos į anglų kalbą buvo išversti ir interneto svetainėje paskelbti 33 aktualūs pranešimai (pasirenkantiesiems anglišką versiją). Pagrindinės temos: apie apmokamas iš PSDF paslaugas, skiepus, kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, Europos sveikatos draudimo kortelės (toliau – ESDK) ir sertifikato teikiamas garantijas ir kt. Minėti pranešimai buvo paskelbti VLK interneto svetainės skyriuje anglų kalba. 3. VLK interneto svetainėje skelbiama informacija apie sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas PSDF lėšomis (skyrius „Gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugos“). Analogiška informacija skelbiama ir anglų kalba (skyrius „Servises fo residents“). 4. Atskiras dėmesys skiriamas korupcijos prevencijai. Kaip numatyta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše, VLK interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ nurodomi už korupcijos prevenciją atsakingi VLK darbuotojai, skelbiami telefonai ir adresai, kuriais galima pranešti apie galimą korupciją, informacija apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, t. y. įstaigos vadovo patvirtinta korupcijos prevencijos programa ir jos vykdymo rodikliai, skelbiama kita aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją. 5. Aktuali informacija skelbiama VLK intraneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ (nurodomas kontaktinis asmuo, atlikti tyrimai, aktualios naujienos). Taip pat – dalyje „Naujienos“ („Apie šventines dovanas ir korupciją“, „Priminimas apie atsakingą įstaigos vardo ir el. pašto naudojimą“), dalyje „Įvykiai“ – apie renginius, kuriuose dalyvauja Rizikų valdymo skyriaus kolegos. 6. Aktyviai bendradarbiaujama su žiniasklaida sveikatos apsaugos, PSD klausimais. VLK aktyviai bendravo su žurnalistais, operatyviai teikė informaciją aktualiais klausimais. 2025 m. buvo gauta 270 paklausimų iš radijo ir televizijos, spaudos atstovų, interneto žiniasklaidos. 7. Socialiniuose tinkluose buvo skelbiami pranešimai, infografikai, nuotraukos ir vaizdo įrašai. 2025 m. VLK Komunikacijos skyrius palaikė aktyvią komunikaciją socialiniuose tinkluose „Facebook“, ,,Instagram“, ,,LinkedIn“. 2025 m. prie jau buvusių VLK ,,LinkedIn“ paskyros stebėtojų prisijungė 1 080 naujų stebėtojų. Šiuo metu VLK ,,LinkedIn“ paskyrą stebi 2 142 vartotojai. 2025 m. šioje platformoje VLK išplatino 80 įrašų, susijusių su organizacijos veikla, taip pat buvo dalijamasi aktualia socialinių partnerių informacija. 2025 m. socialinio tinklo „Facebook“ VLK paskyroje buvo paskelbti 278 šviečiamojo pobūdžio pranešimai apie PSD naudą, paslaugas, apmokamas iš PSDF, ESDK, prevencines programas, medicininę reabilitaciją ir kt., taip pat 225 laikini įrašai (istorijos). Socialinio tinklo „Facebook“ VLK paskyros stebėtojų skaičius padidėjo 2 487 stebėtojais, bendras stebėtojų skaičius metų pabaigoje buvo 28 506 (2024 m. pabaigoje – 24 038). Socialinio tinklo „Facebook“ VLK paskyroje su grotažyme „Klausiate? Atsakome“ buvo paskelbti 29 įrašai, kurių tikslas – atsakyti į dažniausiai gyventojų užduodamus klausimus. Šie įrašai apima aktualias temas, kurios numatomos susitikimuose su specialistais, taip pat pateikiami nuasmeninti klausimai, gaunami per socialinio tinklo „Facebook“ VLK paskyrą. Šie įrašai padeda išsklaidyti gyventojų abejones ir suteikti jiems aiškią informaciją apie PSD, sveikatos paslaugas bei kompensuojamuosius vaistus, skatina atvirą dialogą su gyventojais, didina pasitikėjimą VLK veikla, prisideda prie sąmoningos ir informuotos visuomenės kūrimo. Socialinio tinklo „YouTube“ VLK paskyroje vaizdo įrašai per metus buvo peržiūrėti beveik 110 tūkst. kartų, bendras peržiūrų skaičius – 339,8 tūkst. 2025 m. socialinio tinklo „YouTube“ VLK paskyroje buvo paskelbti 25 vaizdo įrašai – mokomoji medžiaga, infografikai, specialistų pranešimai konferencijų metu, diskusijos, įrašai gestų kalba. Į socialinio tinklo „Instagram“ VLK paskyrą 2025 m. buvo įkelti 43 išliekamieji įrašai ir 182 laikini įrašai (istorijos). 2025 m. socialinio tinklo „Instagram“ VLK paskyra pasipildė 116 naujų stebėtojų – šiuo metu VLK paskyrą stebi 1 315 stebėtojų. 8. VLK 2025 m. tęsė visą Lietuvą apimantį vaizdo komunikacijos projektą – „Žinoti sveika“. VLK kasmet rengia ir viešina vaizdo informacijos paketą (infografikai, animuoti ir vaidybiniai vaizdo klipai, informaciniai, socialinės reklamos klipai ir pan.) apie PSDF lėšomis apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus, skiepijimą, vakcinas ir kt. naudas apdraustiesiems. Informacijos paketas „Žinoti sveika“ platinamas Lietuvos gydymo įstaigoms ir vaistinėms, visuomenės sveikatos centrams, biurams, savivaldybėms, švietimo įstaigoms, bibliotekoms ir kitoms įstaigoms. Visi partneriai kviečiami transliuoti VLK kuriamą vaizdo informaciją savo turimuose ekranuose ar monitoriuose, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, naujienlaiškiuose, skelbimų lentose. 2025 m. buvo skurtas jau aštuntas VLK vaizdo informacijos paketas „Žinoti sveika“. Jį sudaro 55 nauji arba atnaujinti informacijos vienetai, kuriuos šiuo metu transliuoja ekranuose ar kitaip dalijasi apie 1 460 Lietuvos gydymo įstaigų, keli šimtai šalies vaistinių ir kitos suinteresuotosios institucijos. VLK sukurtą vaizdo medžiagą galima pamatyti socialinių tinklų „YouTube“, „Facebook“ ir „LinkedIn“ VLK paskyrose, infografikus – socialinių tinklų „Instagram“ ir „Flickr“ VLK paskyrose bei VLK interneto svetainėje (skelbiami kartu su naujienomis). Pranešimai žiniasklaidai ir vaizdo informacija nuolat platinama per naujienų agentūrą BNS. 9. Siekiant aktyviai informuoti visuomenę farmacinio raštingumo temomis ir skatinti gyventojus racionaliai vartoti kompensuojamuosius vaistus, o nenaudojamus vaistus nešti į vaistinę, 2024 m. buvo vykdomas informavimo kampanijos „Vaistai nekalba“ organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimas bei pradėti parengiamieji šios kampanijos darbai. Tikslinė auditorija – 35 metų ir vyresni gyventojai. Kampanija pradėta 2025 m. sausio mėn. Kampanijos „Vaistai nekalba“ pagrindinės dalys: - Straipsniai, skelbiami naujienų portale 15min.lt. Parengta ir paskelbta 12 straipsnių. Straipsniuose nagrinėtos temos: kompensuojamojo vaisto kelias iki paciento; kompensuojamųjų vaistų priemokų krepšelio kaupimas; atvejai, kai už vaistus reikia primokėti ir kai priemoka padengiama; racionalus vaistų vartojimas; tinkamas vaistų laikymas ir jų išmetimas. Taip pat akcentuota, kaip teisingai įsigyti ir vartoti vaistus, jų nekaupti namuose ir ką daryti su vaistais, netinkamais vartoti. - Komunikacija per socialinius tinklus. Kampanijai „Vaistai nekalba“ parengta ir paskelbta 12 įrašų VLK „Facebook“ paskyroje. - „Meta“ banerių kampanija. Parengti ir paskelbti 4 skirtingi baneriai, kurie buvo rodomi „Meta“ platformose („Facebook“ ir „Instagram“) kaip mokama reklama. - Nuomonės formuotojos įtraukimas. Kampanijoje dalyvavo žurnalistė ir televizijos laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė, turinti 99,6 tūkst. sekėjų „Instagram“ platformoje. Ji aptarė vaistų kaupimo namuose ir racionalaus antibiotikų vartojimo temas. 9.5. Įrašai „Instagram“ platformoje. Paskelbti 3 įrašai. - Įrašai „LinkedIn“ platformoje. Paskelbti 5 įrašai. 9.7. Vaizdo turinys. Sukurti 7 vaizdo filmukai vaistų kompensavimo tema, iš kurių 2 buvo transliuoti per LNK televiziją. 9.8. VLK atstovų dalyvavimas žiniasklaidoje. Kampanijos metu VLK darbuotojai dalyvavo televizijos ir radijo laidose, pristatydami kampanijos temas ir pagrindines žinutes. 10. Siekiant informuoti visuomenę, ypač vyresnius asmenis, 2025 m. VLK parengė šiuos leidinius: - „Paciento vadovas. Atsakymai į svarbiausius klausimus (elektroninis leidinys)“;„Atmintinė apie ligų prevencijos programas“. - „Būtina žinoti apie Europos sveikatos draudimo kortelę“; - „Būtina žinoti apie kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones“. Taip pat buvo platinami 2024 m. viduryje išleisti lankstinukai: - „Būtina žinoti apie medicininę reabilitaciją“; - „Būtina žinoti apie odontologijos paslaugas vaikams“; - „Būtina žinoti apie privalomąjį sveikatos draudimą“; - „Būtina žinoti apie ortopedinę avalynę“; - taip pat atvirukai apie ligų prevenciją. 11. VLK 2025 m. aktyviai bendradarbiavo su pacientų organizacijomis. 2025 m. įvyko du susitikimai su pacientų organizacijų atstovais, kuriuose buvo dalijamasi aktualia informacija apie PSDF biudžeto lėšomis apmokamas paslaugas, kompensuojamuosius vaistus. Plėtojami naudingi ryšiai, operatyviai keičiamasi naudinga informacija, pacientų organizacijoms parengiami ir siunčiami atsakymai į jų paklausimus, VLK parengti pranešimai, leidiniai ir kita naudinga informacija. 12. VLK bendradarbiauja su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais (toliau – VSB). Per VSB platinami VLK leidžiami lankstinukai, atmintinė apie ligų prevencijos programas ir kita naudinga informacija. Taip pat siunčiami parengti informaciniai pranešimai, atsakoma į rūpimus klausimus, platinamas „Žinoti sveika“ vaizdo informacijos paketas. 13. VLK bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – URM). Buvo atnaujintas informacinis paketas, skirtas URM konsultacijų centrui ir informacinei svetainei „Grįžtu į Lietuvą“, kuri skirta į Lietuvą iš užsienio grįžtantiems lietuviams. 2025 m. buvo teikiamos konsultacijos, dalintasi bendra aktualia informacija, prireikus buvo teikiama informacija ir konsultacijos iš užsienio grįžtantiems lietuviams. 14. VLK bendradarbiauja su organizacija „Raudonasis kryžius“: teikia tikslines konsultacijas, pagal poreikį organizuoja susitikimus (asmenims, ieškantiems prieglobsčio, pabėgusiems nuo karo). 15. Nuo 2024 m. sausio 1 d. valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos interneto svetainėse turi skelbti informaciją lengvai suprantama kalba (angl. easy to read). Tekstų rengimas lengvai suprantama kalba padeda suprantamai pateikti informaciją skaitymo, suvokimo problemų, intelekto negalią turintiems asmenims. 2025 m. VLK Komunikacijos skyrius prie jau esamų 10 įvairios tematikos tekstų lengvai suprantama kalba parengė 2 vaizdo įrašus gestų kalba. Jie skelbiami VLK interneto svetainėje: - Apie Valstybinę ligonių kasą ir privalomąjį sveikatos draudimą - Ką garantuoja privalomasis sveikatos draudimas ir kokiais atvejais? |
| 1.13. | Skelbti informaciją apie pacientų teises ir pareigas įstaigos interneto svetainėje. |  | Ministerija, ASPĮ, Ministerijai pavaldžios įstaigos |  | 2025 m. IV ketv. | Pacientų, žinančių savo teises, skaičiaus didėjimas mažina smulkiąją korupciją įstaigoje. | Visų įstaigų interneto svetainėje skelbiama informacija apie pacientų teises ir pareigas. | Informacija apie pacientų teises ir pareigas skelbiama VLK interneto svetainės skiltyje „Pacientų teisės ir pažeidimai“: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/informacija-gyventojams/pacientu-teises-ir-pazeidimai/ https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/naujienos/primine-pacientu-teises-ir-atsakomybe-uz-savo-sveikata/ https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/informacija-gyventojams/ |
| 1.14. | Vykdyti registraciją ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti per Išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą (toliau – IPR IS) visa apimtimi. |  | ASPĮ (išskyrus GMP), VLK, Ministerija |  | 2025 m. IV ketv. | Išankstinės pacientų registracijos (IPR) informacinės sistemos duomenys leis stebėti eilių dinamiką ir identifikuoti problemas, taip pat stebėti taikomų poveikio priemonių efektyvumą ir mažinti esminius korupcijos rizikos veiksnius paslaugų prieinamumo srityje. | Registracijų pirminio lygio ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, atliekamų per IPR IS, procentinis dydis: 2023 m. – daugiau kaip 70 proc., 2024 m. – daugiau kaip 70 proc., 2025 m. – daugiau kaip 70 proc. Registracijų antrinio ir tretinio lygio specialistų ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, atliekamų per IPR IS, procentinis dydis: 2023 m. – daugiau kaip 95 proc., 2024 m. – daugiau kaip 95 proc., 2025 m. – daugiau kaip 95 proc. Rodiklio reikšmės apskaičiuojamos pagal formulę: kalendoriniais metais ASPĮ per IPR IS atliktų registracijų ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti skaičius dalijamas iš kalendoriniais metais PSDF biudžeto lėšomis apmokėtų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus. | Registracijų pirminio lygio ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, atliekamų per IPR, – 65,5 proc. Registracijų specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, atliekamų per IPR, – 85,16 proc. |
| 2. UŽDAVINYS Didinti darbuotojų sąmoningumą pranešėjų apsaugos srityje, kuri laikytina viena iš svarbesnių kuriant korupcijai atsparią aplinką |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Skatinti darbuotojus suprasti pranešėjų apsaugos mechanizmo esmę ir jo veikimą. Stiprinti darbuotojų sąmoningumą, užtikrinant pranešėjų apsaugą, siekiant keisti institucinį požiūrį į pranešėjus, šalinti neigiamą požiūrį ir nuostatas dėl pranešimų teikimo apie neteisėtą ar nesąžiningą elgesį, organizuoti mokymus, seminarus, diskusijas ir gerosios patirties sklaidos renginius. |  | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ |  | 2025 m. IV ketv. | Didėjantis darbuotojų pasitikėjimas pranešėjų apsaugos mechanizmu skatins darbuotojus pranešti apie galimus pažeidimus įstaigose ir prisidėti prie skaidresnės sveikatos priežiūros sistemos. | Organizuotų mokymų, seminarų, diskusijų ir gerosios patirties renginių skaičius: 2024 m. – 1 vnt., 2025 m. – 1 vnt. ir 2025 m. – 5 proc. didesnis darbuotojų, suprantančių pranešėjų apsaugos mechanizmo esmę ir jo veikimą, skaičius nei 2024 m. | Siekiant didinti VLK darbuotojų sąmoningumą, užtikrinti pranešėjų apsaugą, keisti institucinį požiūrį į pranešėjus, šalinti neigiamą požiūrį į pranešimų apie neteisėtą ar nesąžiningą elgesį teikimą, 2025 metų gruodžio mėnesį buvo atliekama darbuotojų apklausa. Į klausimą „Ar praneštumėte apie galimą korupcinio pobūdžio pažeidimą ar nusikaltimą?“ tik 3 darbuotojai (arba 1,2 proc.) iš dalyvavusiųjų apklausoje atsakė, kad nepraneštų. Apklausos rezultatai rodo, kad nors maža dalis darbuotojų vis dar abejoja dėl pranešimo, didžioji dalis apklaustų darbuotojų praneštų apie galimus pažeidimus įstaigoje ir prisidėtų prie skaidresnės sveikatos priežiūros sistemos. Tolesni VLK veiksmai korupcijos prevencijos srityje 2026 metais yra orientuoti į darbuotojų skatinimą pranešti apie galimą korupcijos apraišką. |
| 3. UŽDAVINYS Tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Kalendoriniams metams pasibaigus apibendrinti darbuotojų etikos taisyklių taikymo dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtų sprendimų rezultatus ir tai paviešinti įstaigos interneto svetainėje. |  | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ |  | 2025 m. IV ketv. | Atviresnė įstaigos veikla didins visuomenės pasitikėjimą sveikatos priežiūros įstaigomis ir pačia sveikatos priežiūros sistema. | Iki einamųjų metų I ketvirčio pabaigos įstaigos interneto svetainėje paviešinta nuasmeninta įstaigoje veikiančios etikos komisijos praėjusių kalendorinių metų darbo ataskaita. | 2025 m. VLK darbuotojų etikos taisyklių nuostatų laikymosi pažeidimų nenustatyta. Tai paskelbta VLK interneto svetainėje https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktu-pazeidimai/etikos-pazeidimai/. |
| 3.2. | Siekiant šalinti teisinio reguliavimo trūkumus, stiprinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, nustatyti papildomas kontrolės priemones valdant interesų konfliktus, įstaigose užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) laikymosi kontrolę ir priežiūrą, vadovaujantis Įstatymo ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros, patvirtintų 2021 m. lapkričio 24 d. VTEK sprendimu Nr. KS-332 „Dėl rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros patvirtinimo“, (toliau – Rekomendacijos) nuostatomis, apie atliktus veiksmus, informuojant įstaigos vadovą. |  | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ |  | 2025 m. IV ketv. | Sudarytos sąlygos atskleisti deklaruojan-čių asmenų privačius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai. | Pagal poreikį atnaujinti ir įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti įstaigos vidiniai teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų ir privačių interesų kontrolę, o įstaigos vadovui pateiktų raštiškų ataskaitų skaičius per kalendorinius metus – ne mažiau kaip dvi. | Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo vykdymo kontrolę ir priežiūrą bei vadovaujantis šiuo įstatymu ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) rekomendacijomis dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros, patvirtintomis 2021 m. lapkričio 24 d. VTEK sprendimu Nr. KS-332 „Dėl rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros patvirtinimo“, buvo atliekami patikrinimai. Patikrinimų ataskaitos buvo pateiktos VLK direktoriui (2025 m. liepos 21 d. Nr. 7K-1802 ir 2026 m. vasario 6 d. Nr. 7K-561). Nuo 2025 m. liepos 1 d. panaikinus TLK, o jų darbuotojus perkėlus į VLK, Privačių interesų registre buvo atnaujinti duomenys apie VLK organizacinę struktūrą. Visi VLK darbuotojai 2025 m liepos 5 d. elektroniniu laišku buvo kviečiami pakeisti privačių interesų deklaracijas, jei keitėsi jų pareigos, struktūrinis padalinys ar įstaiga. Atsitiktiniu būdu atrinkus tikrinti VLK darbuotojų privačių interesų deklaracijas, buvo pastebėta, kad dėl VLK ir TLK konsolidacijos darbuotojus perkėlus iš TLK į VLK, kai kurie darbuotojai nepakeitė privačių interesų deklaracijos (nenurodė naujos darbovietės arba nurodė dvi darbovietes, arba išvis nenurodė darbovietės ar struktūrinio padalinio). Pakartotinai VLK darbuotojai 2025 m. rugsėjo 10 d. bei 2025 m. spalio 15 d. elektroniniais laiškais buvo kviečiami atnaujinti privačių interesų deklaracijas. VLK direktoriaus 2025 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1K-394 ir 2025 m. lapkričio 11 d. įsakymu keitėsi už privačių interesų deklaravimo kontrolę atsakingi asmenys. VLK nuolat atliekama privačių interesų deklaracijų priežiūra ir kontrolė: asmuo, atsakingas už privačių interesų deklaracijų kontrolę, gauna pranešimą iš VTEK apie darbuotojų patikslintas ar pateiktas deklaracijas. |
| 3.4 | Nustatyti, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių, apimančių tam tikrus Korupcijos prevencijos įstatymo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Pranešėjų apsaugos įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo reikalavimus, yra įdiegta institucijoje ar įstaigoje |  | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ |  | Iki 2024 m. II ketv. ASPĮ, iki 2025 m. II ketv. Ministerija ir Ministerijai pavaldžios įstaigos | Ministerijai įgyvendinus Europos Komisijos finansuojamą projektą, kurio metu bus sukurta ir veiks struktūrizuota pagal veiklos sritis sistema, skirta sveikatos sistemos veiklai vertinti. Nustatytų rodiklių duomenys bus renkami, lyginami, analizuojami ir skelbiami viešai. Rodiklių pagrindu gydymo įstaigų paslaugų kokybė bus vertinama, palyginama ir viešinama regionų ir šalies mastu. Vertinant ASPĮ bus matuojamas ir atsparumo korupcijai rodiklis. | 2025 m. Ministerija, visos (100 proc.) Ministerijai pavaldžios įstaigos ir ASPĮ bus atlikusios atsparumo korupcijai lygio nustatymą. | 2025 m. buvo nustatytas VLK atsparumo korupcijai lygis ir 2025 m. gegužės 20 d. parengta Atsparumo korupcijai lygio nustatymo išvada Nr. 7K-1199. VLK atsparumo korupcijai lygis 2025 m. buvo 0,85 (pagal Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodikos 23 punktą šis lygis laikomas labai aukštu). |
| 3.7. | Periodiškai organizuoti mokymus darbuotojams, padedant formuoti korupcijai atsparią aplinką ir siekiant stiprinti darbuotojų antikorupcines kompetencijas. Mokymai turi apimti ne tik teorinių dalykų (teisės aktų) aptarimą, bet ir praktinių pavyzdžių pateikimą, pvz., teismo sprendimų, žiniasklaidoje paviešintų korupcijos atvejų aptarimą ir kt. Taip pat turi būti pateikiami aiškūs pavyzdžiai, kokiais veiksmais ir kokiose srityse gali pasireikšti korupcija įstaigoje. Aiškiai darbuotojus informuoti apie veiksmų planą, susidūrus su galimai korupcinio pobūdžio veika darbo vietoje ar už jos ribų, kai tokia veika yra susijusi su darbuotojo užimamomis pareigomis ar jo vykdomomis funkcijomis (t. y. kaip reaguoti, kam konkrečiai pranešti, kaip pranešti ir kitais aktualiais klausimais). |  | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ |  | 2025 m. IV ketv. | Didesnis darbuotojų sąmoningumas korupcijos prevencijos klausimais. | Didesnis darbuotojų sąmoningumas korupcijos prevencijos klausimais: mokymų korupcijos prevencijos klausimais, kuriuose dalyvavo darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją, skaičius: 2023 m. – ne mažiau kaip 2 vnt., 2024 m. – ne mažiau kaip 2 vnt., 2025 m. – ne mažiau kaip 2 vnt., ir mokymus (bent 2 skirtingomis antikorupcijos temomis) išklausiusių darbuotojų dalis procentais: 2023 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; 2024 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; 2025 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; arba savarankiškai išklausiusių ne mažiau nei dvi temas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų platformoje adresu https://emokymai.stt.lt/ darbuotojų skaičius, pagrindžiamas įgytu sertifikatu: 2023 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; 2024 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; 2025 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; arba nuolat rengiama ir atnaujinama dalijamoji medžiaga korupcijos prevencijos klausimais ir elektroniniu paštu išplatinta daugiau kaip 50 proc. darbuotojų. | Siekiant užtikrinti korupcijai atsparią aplinką ir stiprinti darbuotojų antikorupcinę kompetenciją, visi naujai priimti darbuotojai supažindinami su korupcijos prevencine veikla, nuline dovanų politika, vykdoma vidinė švietėjiška veikla antikorupcijos temomis. Visi 28 naujai priimti VLK darbuotojai 2025 m. išklausė 3 mokymus STT platformoje ir gavo sertifikatus. VLK darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją įstaigoje, dalyvavo korupcijos prevencijos klausimais STT surengtuose mokymuose „Korupcijos samprata“, „Korupcijos prevencija ir tarnybinė etika“, dalyvavo konferencijoje „Saugumo kodas“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės kartu su Ministerija 2025 m. gruodžio 5 d. suorganizuotoje konferencijoje „Skaidrumo ir antikorupcinio sąmoningumo stiprinimas sveikatos priežiūros sistemoje“, skirtoje Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. |
| 4. UŽDAVINYS Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Viešosioms ASPĮ, sudariusioms sutartis su TLK dėl paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis, pildyti informaciją apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas statistinėse formose Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ ir 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“, o VLK vykdyti duomenų apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas, pildomų formose Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ ir 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ bei finansinėse veiklos ataskaitose nurodomų gautų pinigų sumas, už pacientams suteiktas mokamas paslaugas, stebėseną. | ASPĮ (išskyrus GMP), VLK |  | 2024 IV ketv. (už 2023 m.); 2025 IV ketv. (už 2024 m. I pusm.) |  | 2025 m. viešųjų ASPĮ į „Sveidrą“ įvestų duomenų sumų (Eur), už kurias pacientams buvo suteikta mokamų paslaugų, vidurkis – ne mažiau nei 85 proc. analogiškų sumų, nurodytų viešųjų ASPĮ finansinėse veiklos ataskaitose, vidurkio. | Viešųjų ASPĮ, sudariusių sutartis su TLK dėl paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis, informacijos pildymas statistinėse formose apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas ir šių duomenų stebėsena. VLK atliktas 2022, 2023 metų ir 2024 m. I pusmečio duomenų vertinimas ir pateiktas įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. | ASPĮ, sudariusios sutartis su TLK dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo, įpareigotos duomenis apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas pateikti statistinėje formoje Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ ir formoje Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“. Nuo 2025 m. liepos 1 d., įvykus TLK ir VLK konsolidacijai, TLK, kaip savarankiškų juridinių vienetų, neliko. Pagal VLK Įstaigų sutarčių departamento Statistikos skyriaus atliktus skaičiavimus 2024 m. I pusmetį informacinėje sistemoje „Sveidra (formose Nr. 066/a-LK ir formose 025/a-LK) ASPĮ nurodyta priemokų suma ir suma, gauta už mokamas paslaugas, palyginus su pajamomis už mokamas ASP paslaugas, nurodytas ASPĮ finansinės veiklos rezultatų ataskaitose, sudaro 71,3 procento. |
| 4.7. | Vykdyti pirkimų stebėseną pagal tarptautinių ir supaprastintų viešųjų pirkimų rodiklius, skelbiamus VPT švieslentėje adresu https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-vykdytoju-zemelapis-svieslente-1, ir atlikti viešinamos informacijos analizę, o išvadas ir esant poreikiui siūlymus dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ne rečiau nei du kartus metuose. |  | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ |  | 2025 m. IV ketv. | Skaidresni, efektyviau vykdomi viešieji pirkimai, užtikrinant viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti skirtas lėšas. | Įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pateiktų išvadų apie atliktos viešųjų pirkimų stebėsenos pagal tarptautinių ir supaprastintų viešųjų pirkimų rodiklius analizės rezultatus ir siūlymus skaičius: 2024 m. – 2 vnt. | VLK buvo pavesta funkcija vykdyti pirkimų stebėseną pagal Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) švieslentėje skelbiamus tarptautinių ir supaprastintų viešųjų pirkimų rodiklius, atlikti viešinamos informacijos analizę ir ne rečiau kaip du kartus per metus pateikti išvadas bei siūlymus įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Informuojame, kad ši užduotis įvykdyta. Parengtas VLK Viešųjų pirkimų skyriaus 2026 m. vasario 9 d. tarnybinis pranešimas Nr. 7K-589, kuriame: • pateikti 2024 m. ir 2025 m. I–II pusmečių viešųjų pirkimų vertinimo rodikliai; • atlikta išsami VPT švieslentėje viešinamos VLK informacijos analizė; • identifikuotos tendencijos, metodologiniai aspektai ir duomenų neatitikimai; • pateikti siūlymai dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo ir skaidrumo didinimo. Analizė buvo atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V‑813 ir siekiant užtikrinti VLK vykdomų viešųjų pirkimų skaidrumą, efektyvumą bei racionalų lėšų naudojimą. Vertinimas apėmė keturis paskutinius vienodos trukmės laikotarpius (pusmečius), atsižvelgiant į: • viešųjų pirkimų planavimo cikliškumą; • procedūrų trukmę ir pirkimų vykdymo specifiką; • nuolat kintantį teisinį reguliavimą, turintį įtakos rezultatų palyginamumui. Duomenys buvo analizuojami tik pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiams, tad vertinimas buvo atliktas remiantis galutiniais 2024 m. ir 2025 m. pusmečių rezultatais. Atsižvelgiant į tai, pirkimų stebėsenos vykdymo ir išvadų pateikimo vadovybei užduotis laikytina visiškai įvykdyta. |
| 5. UŽDAVINYS Ūkio subjektų veiklos priežiūros efektyvinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Atsižvelgiant į teisės aktų taikymo ir sprendimų priėmimo praktikos vykdant viešojo administravimo procedūras kontrolės srityje vertinimo rezultatus, organizuoti tikslinius kontrolę atliekančių specialistų mokymus, siekiant užtikrinti vienodą viešojo administravimo kontrolės srityje vykdymo ir teisės aktų įgyvendinimo praktiką, stiprinti institucijos gebėjimus, didinti veiklos efektyvumą (rezultatyvumą), efektyviai naudoti institucijos žmogiškuosius ir finansinius išteklius. |  | Ministerijai pavaldžios viešojo administravimo įstaigos, vykdančios ūkio subjektų kontrolę |  | 2025 m. IV ketv. | Efektyvesnė ūkio subjektų kontrolė, taikant vienodą praktiką ir didinant įmonių ir įstaigų pasitikėjimą kontroliuo-jančiomis įstaigomis, taip mažinant korupcijos pasireiškimo tikimybę vienoje iš rizikingiausių veiklos sričių. | Atsižvelgiant į teisės aktų taikymo ir sprendimų priėmimo praktikos vykdant viešojo administravimo procedūras kontrolės srityje vertinimo rezultatus, suorganizuotų tikslinių kontrolę atliekančių specialistų mokymų skaičius: 2024 m. – 1 vnt., 2025 – 1 vnt. | 2025 m. ūkio subjektų kontrolę vykdantys VLK ir TLK specialistai dalyvavo mokymuose temomis: - 2025 m. balandžio 8 d. – seminare „Ūkio (verslo) subjektų administracinė atsakomybė. Poveikio priemonių taikymas verslo (ūkio) subjektams ir teisė užginčyti priežiūros institucijos sprendimus“; - 2025 m. balandžio 10 d. ir 2025 m. balandžio 11 d. – Lyderystės akademijos mokymo programoje „Valstybės tarnybos paskirtis ir vadovo rolė“; - 2025 m. gegužės 20 d. – seminare „Valstybės ir savivaldybės viešojo administravimo veikla: VAĮ reikalavimų aiškinimo ir taikymo iššūkiai bei rekomendacijos, administracinių teismų praktikos naujovės“; - 2025 m. spalio 23 d. – seminare ,,Konsultavimo ir kontrolės funkcijų atskyrimo svarba antikorupciniu požiūriu“. |

Trumpiniai:

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ar savivaldybės.

GMP – asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti greitosios medicinos pagalbos paslaugas.

Ministerijai pavaldžios įstaigos – biudžetinės ir viešojo administravimo įstaigos, kurių  savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Ministerija – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

PSD – privalomasis sveikatos draudimas.

PSDF – Privalomojo sveikatos draudimo fondas.

STT – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba.

TLK – teritorinė ligonių kasa.

VLK – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

------------------------------------------------------